## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - Proyecto Chat Web Grupal
|  |  | Patrocinador del proyecto | Director | Líder de Proyecto | Rol 4 | Rol 5 | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Líder Técnico | QA | Rol 5 | Consultor | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales | Rol 1: Otro
SPRINT 1: Planificación y Diseño
Media | Completo | Reunión inicial para identificar objetivos | A | C | R |  |  | I | I
Alta | Completo | Definición de requisitos funcionales y no funcionales | A | C | A |  |  | I | I
Media | Necesita revisión | Validación de los requisitos con el cliente | A | C | R |  |  | I | C
Media | En curso | Diseño preliminar de la arquitectura del sistema | C | C | R |  |  | A | A
SPRINT 2: Implementación y prototipado
Media | En curso | Implementación inicial del backend | I | I | C |  |  |  |  | R
Media | En curso | Pruebas iniciales de WebSockets y seguridad | I | C | C |  |  | R | R | A | C
Media | En curso | Integración del frontend con el backend | R | C | A
Media | En curso | Pruebas funcionales y ajustes | [8 empty] | C
SPRINT 3: Integración y Entrega final
Media | En curso | Implementación del módulo de autenticación | I | I | C |  |  | R |  | A
Media | En curso | Pruebas de aceptación del cliente | I | I | C |  |  | R | R | A | C
Media | En curso | Capacitación para administradores de sistema | I | I | C |  |  | R | R | A
Alta | En curso | Entrega final y cierre del proyecto | I | I | R |  |  | R | R
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera